## Sheet1
TASK | Estimated start time | Actual start time | Estimated end time | Actual end time
prevent admitting already admitted patient in IPD | 2021-11-27 14:35 | 2021-11-27 14:35 | 2021-11-27 15:35 | 2021-11-27 15:44
get floors on choosing block; get rooms on choosing floor; get beds on choosing room | 2021-11-27 15:45 | 2021-11-27 16:00 | 2021-11-27 18:30 | 2021-11-29 11:30
complete form design of Ipd | 2021-11-27 18:30 | 2021-11-29 11:30 | 2021-11-29 12:00 | 2021-11-29 12:30
check and prevent selecting patient from search box if patient already exists in IPD | 2021-11-29 12:00 | 2021-11-29 12:45 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 13:00
enabling module wise patient search for ot,opd,ipd | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 13:00 | 2021-11-29 14:45 | 2021-11-29 13:30
Open ipd patient details from listing | 2021-11-29 15:00 | 2021-11-29 13:35 | 2021-11-29 15:30 | 2021-11-29 15:30
ipd patient details : case listing dynamic | 2021-11-29 15:30 | 2021-11-29 15:30 | 2021-11-29 17:30 | 2021-11-29 17:30
form validation in add in patient | 2021-11-30 10:30 | 2021-11-30 10:30 | 2021-11-30 12:30 | 2021-11-30 13:30
ipd patient details : patient details (dynamic) | 2021-11-30 12:30 | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 16:30 | 2021-11-30 17:30
ipd patient details : case-visit details (dynamic) | 2021-11-30 16:30 | 2021-11-30 18:00 | 2021-12-01 12:30